## 高安市市级预算项目绩效目标申报表
高安市部门预算项目绩效目标申报表
（2021年）
项目申报单位名称 （盖章） |  | 高安市红十字会 |  | 主管部门名称 |  | 高安市红十字会
项目名称 |  | 应急救护培训
项目属性 |  | 部门预算项目√□ 其他项目□
项目类型 |  | 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务项目√□ 其他经常性项目□
资金用途 |  | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√□ 政府购买服务□ 政府采购□ 其他事业专项类□
项目负责人 | 付晓鸿 |  | 项目联系人 | 贾金熔 | 联系电话 | 18370524699
资金申报计划 （万元） |  | 项目 |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金
|  | 资金合计 |  |  |  | 10
|  | 1.财政拨款 |  |  |  | 10
2.事业收入
3.事业单位经营收入
4.其他收入
5.上年度结余结转资金
项目资金构成 （详细列出各子项目名称和金额） |  | 子项目名称 |  |  | 预算金额（万元）
|  | 应急救护培训 |  |  | 10
项目概况 |  | 应急救护培训是红十字会核心业务工作之一，培训项目旨在向群众普及基本但实用的急救知识，在事故现场通过简单的自救、互救，从而减轻伤残、甚至挽救生命。
立项依据 （相关文件名称） |  | 1、宜春市红十字会《关于下达2021年红十字应急救护培训计划的通知》 2、《江西省红十字会关于改进和规范全省红十字应急救护工作的指导意见》和《江西省红十字应急救护工作监督管理办法》（赣红字〔2021〕5 号） 3、《中华人民共和国红十字会法》4、《江西省红十字会条例》
项目设立必要性 |  | 1、应急救护是中国红十字会的传统工作和法定职责。每一个家庭，至少有一名成员参加过红十字应急救护培训；每一个灾害、事故现场，都有红十字救护员在参与急救，是中国红十字会的宏伟愿景和奋斗的目标。2、上级有工作任务下达。3、现实生活中，意外无处不在。家中老人突然晕倒，身边小孩突发气道异物阻塞，跑步时心脏骤停，游泳时溺水等意外时有发生。在危重急症、事故或者意外伤害突然降临时，我们在第一时间会想到什么，会做什么呢？统计数据显示，截止2018年每年约有1750万人死于心脏病，而中国占了大约260万。心脏骤停四分钟内将损失一半脑细胞，此时进行心肺复苏，成活率可达百分之五十。随着时间延迟，救活几率越低，6分钟后，成活率降低到百分之四，8分钟后，几乎失去了救援的意义。由此可见，急救的黄金四分钟，需要第一目击者把握，掌握应急救护技能就显得尤为重要。
项目实施计划 |  | 一、认真组织实施 红十字应急救护培训工作是我市综治考核内容之一，各地各部门各单位要高度重视，班子要有人负责抓，并指定专门的工作人员为联络员与市红十字会对接，基层红十字会要在本级政府的领导下，全力以赴组织实施好本辖区的红十字应急救护培训工作。市红十字会已将今年的培训任务分配到各地各部门各单位（详见附表），具体培训时间安排另行通知。凡任务完成率在80%以下的，今年综治考核相关条目扣一分，凡任务完成率在80%以上（含80%）的按比例记分。各乡镇、街道要做好培训对象、场地、设施准备，确保全年任务圆满完成。培训场所要有多媒体播放设备，要容得下所有培训对象，原则上选在初级中学，若初级中学不具备这样的场所，就安排在政府。 二、实施属地管理 从今年起，省红十字会明文规定全省的应急救护培训实行属地管理。不任什么级别，什么性质的单位，一律按单位所在地址，就近接受培训，即单位地址在哪个乡镇、街道、垦殖场的辖区内，就在哪个乡镇、街道、垦殖场接受培训。我市今年的培训全面执行省里的这一规定，请相关单位接受所在地的培训安排和管理。但是，本通知所附的任务分配表中，单列了培训任务的市委各部门、市直各单位、省和宜春驻高安单位，由市红十字会安排培训。 三、调整培训结构 为了贯彻省红十字会要求调整培训对象结构的要求，我市今年对以下五类人群进行重点培训，一是高初中学校的安全保卫、校车司机、班主任、校医和体育教师等重点教职员工；二是公安民警、联防治安、城管；三是机动车驾驶员、驾校工作人员和学员、物流从业人员；四是建筑、矿山、水库从业人员；五是电力、旅游、煤气等行业从业人员。其中高初中学校的安全保卫、校车司机、班主任、校医和体育教师等重点教职员工和电力、旅游行业的从业人员今年必须全员接受培训。 四、规范资料收集报送 各地各部门各单位的联络员和红十字会，要与市红十字会保持沟通，及时反馈培训筹备进展情况。培训前要确定好培训对象，培训时要收集好学员的照片、做好学员登记表、签到表、备案表和效果评估表的制作，培训结束时将照片、学员登记表、学员签到表、备案表和效果评估表交给教员，培训结束后要到市红十字会领取救护员证，分放给学员。
项目总目标 |  | 按照上级要求，2021年，高安市红十字会应急救护培训项目计划完成持证培训1900人，普及培训1.2万人。
项目年度目标 |  | 按照上级要求，2021年，高安市红十字会应急救护培训项目计划完成持证培训1900人，普及培训1.2万人。
绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标目标值 | 指标说明
产出指标 | 产出数量 |  | 应急救护培训普及人数 |  | ≧12000人
| 产出质量 |  | 实际参与应急救护培训的人数 |  | ≧12000人
| 产出时效 |  | 完成培训目标需要的时间 |  | 12 | 需要12个月时间
| 产出成本 |  | 开展应急救护培训的资金金额 |  | 10 | 10万元
效果指标 | 经济效益
| 社会效益 |  | 完成应急救护培训的人数 |  | ≧12000人
生态效益
| 可持续影响 |  | 群众对培训的认可度 |  | ≧12000人
| 服务对象或社会公众满意度 |  | 群众对应急救护培训的满意度 |  | ≧90%
填报人 |  | 温雁婷 |  | 填报时间 |  | 2021-04-15
说明：1.在预算项目绩效目标编制环节，报送两份 2.一个项目填报一张绩效目标申请表